## Trang tính1
STT | Việc cần làm | Trạng thái | Người làm | Ngày giao | Ngày deadline | Ngày còn lại | Ghi chú
1 | Build Plan and short document | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Nhiệm vụ hoàn thành
2 | Design Document file | Đã hoàn thành | Trần Thục Trinh, Hoàng Phương Thảo | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Nhiệm vụ hoàn thành
3 | Design, UML and Class Diagram | Đã hoàn thành | Nguyễn Quang Phú, Nguyễn Hoàng Minh Hòa | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Nhiệm vụ hoàn thành | Quang Phú 0%, không làm class Diagram
4 | Non-Function | Đã hoàn thành | Hoàng Phương Thảo | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Nhiệm vụ hoàn thành
5 | Theo dõi sản phẩm và hỗ trợ | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Nhiệm vụ hoàn thành
6 | Rà soát hết lại và nộp bài | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Nhiệm vụ hoàn thành
7 | Design Data Processing | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Nhiệm vụ hoàn thành
8 | Design Class Diagram | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Nhiệm vụ hoàn thành
9 | Desgin Data Model | Đã hoàn thành | Hoàng Phương Thảo | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Nhiệm vụ hoàn thành
10 | Interface Design Description | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Hoàng Minh Hòa | 2006-07-17 | 2026-01-18 | Nhiệm vụ hoàn thành
11 | Functional Requirement Update | Đã hoàn thành | Trần Thục Trinh | 2006-01-17 | 2026-01-18 | Nhiệm vụ hoàn thành
12 |  | Chưa bắt đầu
13 | DatabaseControl | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Nhiệm vụ hoàn thành | Tổng quát phần code
14 | Booking | Đã hoàn thành | Trần Thục Trinh | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Nhiệm vụ hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân: 35%
15 | Guest | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Nhiệm vụ hoàn thành | Nguyễn Hoàng Minh Hòa: 35%
16 | Hotel | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Minh Hòa | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Nhiệm vụ hoàn thành | Trần Thục Trinh: 15%
17 | Manager | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Minh Hòa, Hoàng Phương Thảo | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Nhiệm vụ hoàn thành | Hoàng Phương Thảo: 15%
18 | Payment | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Minh Hòa | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Nhiệm vụ hoàn thành
19 | Room | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Nhiệm vụ hoàn thành
20 | User | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Nhiệm vụ hoàn thành
21 |  | Đã hoàn thành |  |  |  | Nhiệm vụ hoàn thành
22 | BookingConfirmationPanel | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Minh Hòa, Hoàng Phương Thảo | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
23 | HotelBooking | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Hoàng Minh Hòa | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
24 | Interface | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
25 | LoginPanel | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
26 | RegisterPanel | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
27 | SearchRoomPanel | Đã hoàn thành | Trần Thục Trinh | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
28 |  | Chưa bắt đầu
29 | Làm file TC | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Minh Hòa | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
30 | Thực hiện test case | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
31 |  | Chưa bắt đầu
32 | Docker | Trễ hạn | Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Hoàng Minh Hòa | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Trễ 0 ngày | Không làm được (Vì file jar không tạo được)
33 | Hoàn thiện Project và nộp | Đã hoàn thành | Nguyễn Hoàng Quân | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Nhiệm vụ hoàn thành
Formulas:
Ngày còn lại = IF([Trạng thái]="Đã hoàn thành", "Nhiệm vụ hoàn thành", IF([Trạng thái]="Trễ hạn", "Trễ " & TODAY()-[Ngày deadline] & " ngày", IF([Trạng thái]="Đang thực hiện", IF([Ngày deadline]="","","Còn " & [Ngày deadline]-TODAY() & " ngày"), "") ) )